UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO — UNINOVE

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: GESTÃO DE PROJETOS | SEMESTRE: 2026-2

Orientadora: Prof.ª Rosana Cordovil da Silva

LEADFLOW — CRM COM AUTOMAÇÃO MULTICANAL DE LEADS

DOCUMENTO OFICIAL DE ENTREGA FINAL DO PROJETO

URL em Produção: [https://uninove.sitevision.com.br](https://uninove.sitevision.com.br)

Repositório e Servidor Local: `/opt/uninove/crm`

Data da Entrega: Outubro de 2026

Local: São Paulo — SP

EQUIPE DE PROJETO E ATRIBUIÇÕES

| Integrante | Registro Acadêmico (RA) | Função Principal |
| --- | --- | --- |
| Jaqueline Vitória Maraci | 925203619 | Gestora de Projeto (Project Manager / Scrum Master) |
| Fledson Oliveira Silva Bispo | 926201748 | Desenvolvedor Back-end & DevOps |
| Gabriel Alves Gouveia | 925208265 | Desenvolvedor Front-end & UI/UX |
| Guilherme de Lima Silva | 925201716 | Analista de Testes e Garantia da Qualidade (QA) |
| Weverton Cordeiro | 925203088 | Analista de Banco de Dados & DBA |

SUMÁRIO GERAL

[Capa e Identificação da Equipe](#1-capa-e-identificação-da-equipe)

[Descrição do Projeto](#2-descrição-do-projeto)

[Identificação e Análise dos Stakeholders](#3-identificação-e-análise-dos-stakeholders)

[Termo de Abertura do Projeto (TAP)](#4-termo-de-abertura-do-projeto-tap)

[Levantamento de Requisitos](#5-levantamento-de-requisitos)

[Declaração do Escopo](#6-declaração-do-escopo)

[Estrutura Analítica do Projeto (EAP)](#7-estrutura-analítica-do-projeto-eap)

[Dicionário da EAP](#8-dicionário-da-eap)

[Lista e Sequenciamento das Atividades](#9-lista-e-sequenciamento-das-atividades)

[Estimativas de Duração com PERT](#10-estimativas-de-duração-com-pert)

[Cronograma e Gráfico de Gantt](#11-cronograma-e-gráfico-de-gantt)

[Planejamento dos Recursos](#12-planejamento-dos-recursos)

[Matriz de Responsabilidades (RACI)](#13-matriz-de-responsabilidades-raci)

[Estimativa de Custos e Orçamento](#14-estimativa-de-custos-e-orçamento)

[Plano de Comunicação](#15-plano-de-comunicação)

[Registro e Matriz de Riscos](#16-registro-e-matriz-de-riscos)

[Plano de Qualidade](#17-plano-de-qualidade)

[Planejamento da Execução](#18-planejamento-da-execução)

[Aplicação do Ciclo PDCA](#19-aplicação-do-ciclo-pdca)

[Relatório de Monitoramento e Controle](#20-relatório-de-monitoramento-e-controle)

[Controle de Qualidade](#21-controle-de-qualidade)

[Gestão de Mudanças](#22-gestão-de-mudanças)

[Simulação de Problema no Projeto](#23-simulação-de-problema-no-projeto)

[Encerramento do Projeto](#24-encerramento-do-projeto)

[Lições Aprendidas](#25-lições-aprendidas)

[Conclusão](#26-conclusão)

[Referências Bibliográficas](#27-referências-bibliográficas)

1. CAPA E IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Instituição de Ensino: Universidade Nove de Julho — UNINOVE

Campus: Memorial / Vila Maria — São Paulo / SP

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Área Temática: Engenharia de Software e Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação

Disciplina: Gestão de Projetos

Professora Orientadora: Prof.ª Rosana Cordovil da Silva

Nome do Projeto: LeadFlow — CRM com Automação Multicanal de Leads

Ecossistema Implantado: Aplicação Web SPA responsiva hospedada sob o domínio institucional de demonstração `https://uninove.sitevision.com.br`, orquestrada por Nginx reverso na VPS Linux, tunelamento seguro via Cloudflare Zero Trust Tunnel, persistência gerenciada em PostgreSQL/Supabase com Row Level Security (RLS), mensageria via Evolution API (WhatsApp Gateway), atendimento em tempo real via Chatwoot e automação de fluxos pelo n8n.

Equipe Executora:

Jaqueline Vitória Maraci (RA: 925203619): Gestora do Projeto (PMO/Scrum Master). Condução dos ritos ágeis, alinhamento de escopo, cronograma, orçamentos, riscos e homologação formal de entregas.

Fledson Oliveira Silva Bispo (RA: 926201748): Desenvolvedor Back-end & Engenheiro DevOps. Configuração do ambiente VPS, containers Docker, Nginx, túneis Cloudflare, rotas de API e integrações com n8n e Evolution API.

Gabriel Alves Gouveia (RA: 925208265): Desenvolvedor Front-end & UI/UX Designer. Desenvolvimento da interface SPA em React 18, TypeScript, Tailwind CSS, Radix UI, DnD Kit (Kanban) e componentes visuais do dashboard.

Guilherme de Lima Silva (RA: 925201716): Analista de Garantia da Qualidade (QA/Tester). Criação dos planos de testes unitários, testes de integração, testes de estresse, validação de regras de negócio e checagem de conformidade com a LGPD.

Weverton Cordeiro (RA: 925203088): Analista de Banco de Dados (DBA/Data Architect). Modelagem relacional, criação de tabelas, índices de busca, políticas de segurança Row Level Security (RLS) no Supabase/Postgres e rotinas de backup.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 Qual problema será resolvido?

O projeto LeadFlow resolve o problema crônico da perda massiva de oportunidades comerciais e desorganização no atendimento de leads em pequenas e médias empresas (PMEs) prestadoras de serviços.

No cenário corporativo real, a grande maioria das PMEs investe recursos financeiros em anúncios digitais (Meta Ads, Google Ads) e canais sociais, mas concentra o atendimento em contas pessoais e descentralizadas de WhatsApp ou em planilhas eletrônicas desconexas (Excel/Google Sheets). Essa rotina fragmentada gera:

Demora excessiva no primeiro contato: leads esfriam após aguardar horas pelo retorno;

Duplicidade de abordagem ou abandono: atendentes abordam o mesmo cliente simultaneamente ou assumem que outro colega já o atendeu;

Perda irrecuperável do histórico: quando um colaborador se ausenta ou é desligado, todo o relacionamento mantido em seu dispositivo particular é extraviado;

Cegueira analítica: gestores não sabem qual campanha de marketing gera receita real, qual é o tempo médio de resposta da equipe e onde os clientes travam no funil de vendas.

2.2 Qual necessidade originou o projeto?

A necessidade originou-se da constatação de que as soluções de CRM tradicionais do mercado corporativo (como Salesforce, HubSpot ou RD Station) impõem barreiras severas para PMEs: custos de licenciamento em moeda estrangeira, excessiva complexidade de configuração, curva de aprendizado íngreme e falta de integração nativa e acessível com o ecossistema brasileiro de mensageria instantânea (WhatsApp). Identificou-se a demanda urgente por uma plataforma integrada, ágil, visual, que unifique captação via web, triagem automática, funil kanban e mensageria em um painel único.

2.3 Quem será beneficiado?

Pequenas e Médias Empresas (PMEs): Clínicas médicas/odontológicas, escritórios de advocacia, consultorias contábeis, agências digitais, imobiliárias, escolas e prestadores de serviços técnicos;

Gestores Comerciais: Ganham visibilidade em tempo real sobre métricas de conversão, produtividade da equipe, origens mais lucrativas e funil de vendas;

Vendedores e Atendentes: Passam a operar um ambiente de trabalho unificado (*Lead Workspace*), com histórico de anotações ricas, lembretes de follow-up, classificação de temperatura e cards kanban de movimentação simples;

Consumidores Finais (Leads): Beneficiados por um atendimento célere, contextualizado, personalizado e com respeito estrito à sua privacidade de dados (LGPD).

2.4 Qual será o resultado final esperado?

O resultado final é o ecossistema web LeadFlow, disponível e operacional em [https://uninove.sitevision.com.br](https://uninove.sitevision.com.br), composto por:

Uma Landing Page de Alta Conversão com formulário público de Briefing dinâmico, que calcula automaticamente a pontuação (*score*) do lead baseado em orçamento e urgência;

Um Painel Administrativo com Pipeline Kanban Interativo (Drag and Drop com 7 fases de negócio: *Novo Lead*, *Qualificado*, *Em Atendimento*, *Proposta Enviada*, *Negociação*, *Fechado*, *Perdido*);

Um Lead Workspace Individual contendo linha do tempo (*timeline*), editor de notas ricas (TipTap), campos de edição rápida em tempo real e tags customizáveis;

Módulos de Gestão de Clientes e Faturamento, permitindo transicionar oportunidades ganhas diretamente para a carteira de clientes ativos;

Um Dashboard Analítico de Inteligência Comercial (Overview) com gráficos e KPIs (Taxa de Conversão, Origens de Tráfego, Volume por Etapa, Pipeline Financeiro);

Automações de Backend com Mensageria e Webhooks, integrando containers Docker de WhatsApp Gateway (Evolution API), Atendimento Omnichannel (Chatwoot) e rotinas lógicas no n8n.

2.5 Por que vale a pena realizar esse projeto?

Retorno Sobre o Investimento (ROI) Comprovado: A redução do tempo de resposta de 2 horas para menos de 5 minutos eleva a taxa de conversão comercial entre 15% e 35%;

Eficiência Operacional: Elimina mais de 10 horas semanais de preenchimento manual de planilhas e digitação redundante de contatos;

Segurança Jurídica e Conformidade com a LGPD: Todos os consentimentos, históricos e dados pessoais são centralizados em banco relacional seguro com criptografia em trânsito e repouso, substituindo a vulnerabilidade de celulares particulares;

Viabilidade Tecnológica: Desenvolvido sobre tecnologias modernas de código aberto e nuvem elástica, mantendo o custo de manutenção acessível para qualquer empresa em crescimento.

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS

3.1 Identificação e Mapeamento

Os stakeholders foram catalogados de acordo com sua capacidade de influenciar as decisões e os resultados do projeto.

| Stakeholder | Papel no Projeto | Grau de Interesse | Nível de Poder/Influência | Necessidades e Expectativas Principais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente / Direção da PME | Sponsor e Contratante | Alto | Alto | Entrega no prazo acordado, ROI positivo, estabilidade do sistema e aumento no fechamento de vendas. |
| Gestores Comerciais | Usuários-chave de Gestão | Alto | Alto | Visibilidade do funil de vendas, métricas de desempenho dos atendentes e relatórios automáticos. |
| Vendedores e Atendentes | Usuários Finais Operacionais | Alto | Médio | Sistema intuitivo, rápido, que simplifique o follow-up diário e elimine o trabalho burocrático de planilhas. |
| Consumidores / Leads | Beneficiários Externos | Médio | Baixo | Atendimento rápido, respostas precisas e garantia de sigilo de seus dados cadastrais (LGPD). |
| Prof.ª Rosana Cordovil | Orientadora Acadêmica (UNINOVE) | Alto | Alto | Rigor metodológico, aplicação fiel das normas do PMBOK, coerência técnica e entrega funcional completa. |
| Jaqueline Vitória (PM) | Gerente de Projeto | Alto | Alto | Cumprimento do escopo, cronograma, qualidade, mediação de conflitos e governança do projeto. |
| Equipe de Desenvolvimento | Engenheiros e Analistas Técnicos | Alto | Médio | Especificação clara de requisitos, ferramentas adequadas e estabilidade nos ambientes de desenvolvimento. |
| Provedores de Infraestrutura | Cloudflare, Supabase, VPS Host | Baixo | Alto | Manutenção dos SLAs de disponibilidade (99,5%), segurança de rede e conformidade com limites de uso. |

3.2 Estratégia de Relacionamento e Engajamento

Stakeholders de Alto Poder e Alto Interesse (Cliente/Diretoria, Gestora de Projeto, Orientadora): *Gerenciar de perto*. Reuniões semanais de alinhamento, relatórios de status quinzenais, validação formal a cada encerramento de marco (milestone) e demonstrações ao vivo (*sprint reviews*).

Stakeholders de Alto Poder e Menor Interesse (Provedores de Nuvem): *Manter satisfeitos*. Monitoramento contínuo de consumo, cumprimento dos termos de serviço e automação de alertas de uso de recursos.

Stakeholders de Menor Poder e Alto Interesse (Vendedores, Equipe Técnica, Usuários Operacionais): *Manter informados e engajados*. Oficinas práticas de validação de interface (UI/UX), treinamentos práticos de homologação, canal contínuo no Discord/Teams para suporte e esclarecimento de dúvidas.

Stakeholders de Menor Poder e Menor Interesse (Público externo/Leads): *Monitorar*. Acompanhamento de taxas de rejeição da landing page, tempo de carregamento e avaliações de usabilidade do formulário público.

4. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

4.1 Nome do Projeto

LeadFlow — Sistema de CRM com Automação Multicanal de Leads

4.2 Gerente do Projeto

Jaqueline Vitória Maraci — RA: 925203619

Responsável pela condução metodológica, gestão de escopo, prazos, orçamentos, riscos e homologação das entregas.

4.3 Justificativa

A ausência de processos estruturados e de ferramentas tecnológicas adequadas de CRM nas PMEs brasileiras causa perda severa de clientes potenciais. O projeto LeadFlow justifica-se pela criação de uma plataforma web integrada de alta performance que soluciona o gargalo comercial por uma fração do custo de grandes ERPs, gerando retorno tangível à empresa usuária.

4.4 Objetivo Geral

Desenvolver, homologar e implantar em ambiente de produção na nuvem (`https://uninove.sitevision.com.br`), no prazo de 16 semanas, um sistema web de CRM com automação de fluxo de leads, munido de funil kanban drag-and-drop, gestão de histórico, mensageria integrada e dashboard de indicadores em tempo real.

4.5 Objetivos Específicos

Construir uma interface SPA responsiva, intuitiva e moderna em React 18 e TypeScript com design system Tailwind/Radix UI;

Disponibilizar formulário público de briefing inteligente com algoritmo de scoring e triagem imediata;

Implementar pipeline kanban visual interativo com 7 etapas de atendimento e suporte a arrastar-e-soltar;

Criar o Lead Workspace com editor TipTap de notas comerciais e registro cronológico (timeline) de interações;

Configurar banco de dados relacional seguro no PostgreSQL/Supabase com políticas de segurança RLS;

Integrar a mensageria e o atendimento em tempo real via Evolution API (WhatsApp) e Chatwoot;

Orquestrar disparos de alertas e rotinas de follow-up via fluxos automatizados no n8n;

Estruturar painel analítico com KPIs gerenciais de taxa de conversão, origens e pipeline de receita.

4.6 Principais Entregas

E01: Documentação de Engenharia e Especificação Formal de Requisitos (SRS);

E02: Protótipo Navegável de Alta Fidelidade (Figma / Design System);

E03: Esquema do Banco de Dados Relacional com RLS e Scripts de Migração;

E04: Aplicação Front-end SPA (Landing Page, Briefing, Login, Kanban, Workspace e Overview);

E05: Microsserviços e Containers de Integração (Evolution API, Chatwoot, n8n, Nginx);

E06: Deploy Operacional em Produção no domínio `uninove.sitevision.com.br` com SSL/TLS via Cloudflare;

E07: Plano de Testes de QA com Relatório de Homologação e Conformidade LGPD;

E08: Manual do Usuário e Documento de Encerramento do Projeto.

4.7 Premissas

A infraestrutura de nuvem (servidor VPS Linux Ubuntu com Docker) e os serviços de backend (Supabase) permanecerão ativos e disponíveis durante todo o ciclo de desenvolvimento;

A equipe dedicará em média 20 horas semanais por membro ao projeto ao longo do semestre letivo de 16 semanas;

O patrocinador/cliente validará e fornecerá feedback sobre protótipos e entregas parciais em no máximo 48 horas após a solicitação da gestora;

O acesso às APIs externas (WhatsApp via Evolution API e mensageria) ocorrerá sem bloqueios institucionais na rede.

4.8 Restrições

Prazo: O projeto deve ser concluído e homologado impreterivelmente em 16 semanas (limite do semestre letivo 2026-2);

Orçamento: O custo estimado do projeto não poderá exceder R 25.000,00 (considerando horas técnicas e infraestrutura);

Tecnologia: A solução deve ser estritamente web responsiva (sem obrigatoriedade de instalação de aplicativo nativo em lojas Apple/Google);

Segurança: O software deve cumprir as diretrizes da LGPD (Lei nº 13.709/2018), garantindo criptografia HTTPS (TLS 1.3) e isolamento de permissões via RLS.

4.9 Marcos do Projeto (Milestones)

| Marco | Descrição | Previsão Temporal |
| --- | --- | --- |
| M1 | Aprovação Formal do Termo de Abertura (TAP) e Requisitos | Semana 02 |
| M2 | Homologação da Modelagem de Dados e Protótipo de Alta Fidelidade | Semana 05 |
| M3 | Conclusão do Núcleo do Sistema (MVP - Front-end, Autenticação e Kanban) | Semana 10 |
| M4 | Finalização do Ecossistema de Integrações (WhatsApp, Chatwoot, n8n e Analytics) | Semana 14 |
| M5 | Homologação de QA, Deploy Final em Produção (`uninove.sitevision.com.br`) e Aceite | Semana 16 |

5. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Os requisitos foram elicitados a partir das necessidades de operação comercial de PMEs e das melhores práticas de usabilidade e segurança.

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

| ID | Descrição do Requisito Funcional | Prioridade | Origem | Critério de Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | O sistema deve capturar leads através de formulário público de briefing na rota `/orcamento`. | Alta | Cliente / Vendas | Formulário valida e grava nome, e-mail, telefone, empresa, orçamento e prazo no PostgreSQL, retornando mensagem de sucesso. |
| RF02 | O formulário de briefing deve calcular automaticamente o *Lead Score* (pontuação) com base no orçamento e urgência. | Média | Gestor Comercial | O cálculo de score (0 a 100) é persistido no campo `score` e visível para a equipe de triagem. |
| RF03 | O sistema deve disponibilizar um pipeline Kanban visual com 7 colunas sequenciais de atendimento. | Alta | Gestores / Vendedores | As colunas (`novo_lead`, `qualificado`, `em_atendimento`, `proposta_enviada`, `negociacao`, `fechado`, `perdido`) são renderizadas com ordenação de cards. |
| RF04 | O sistema deve permitir a movimentação de cards de leads entre estágios via arrastar e soltar (drag-and-drop). | Alta | Vendedores | Ao soltar o card em nova coluna, o estágio é atualizado de forma otimista na tela e persistido no banco via API. |
| RF05 | O sistema deve oferecer um *Lead Workspace* individualizado na rota `/admin/leads/:id`. | Alta | Vendedores | Tela exibe dados cadastrais, campos editáveis, temperatura, tags, timeline de eventos e editor de notas. |
| RF06 | O workspace deve permitir a inclusão de anotações comerciais ricas com editor formatado (TipTap). | Alta | Vendedores | Permite negrito, itálico, listas e destaques; notas salvas aparecem na listagem associada ao lead. |
| RF07 | O sistema deve permitir a classificação do lead por temperatura (*quente*, *morno*, *frio*). | Alta | Vendedores | O seletor de temperatura altera a insígnia visual no card do kanban e no cadastro do lead. |
| RF08 | O sistema deve permitir a etiquetagem de leads através de tags personalizáveis com código de cores. | Média | Vendedores | Criação e associação de tags (ex: *Urgente*, *Indicação*, *Retornar*) com renderização imediata. |
| RF09 | O sistema deve manter registro cronológico (timeline) de todas as interações e alterações do lead. | Alta | Auditoria / Gestor | Cada mudança de estágio, inserção de nota ou envio de mensagem gera um registro com data/hora e autor. |
| RF10 | O sistema deve oferecer autenticação segura de operadores através de e-mail e senha no Supabase Auth. | Alta | Segurança da TI | Usuários não logados são bloqueados e redirecionados para `/admin/login`. |
| RF11 | O sistema deve integrar widget de atendimento em tempo real (Chatwoot) em todas as páginas públicas. | Média | Atendimento | O balão de chat é carregado no canto inferior direito e permite comunicação bidirecional com os atendentes. |
| RF12 | O sistema deve disponibilizar atalhos para envio rápido de mensagens via WhatsApp (Evolution API). | Alta | Vendedores | Clique no ícone de WhatsApp aciona o número cadastrado com máscara internacional formatada e mensagem inicial. |
| RF13 | O sistema deve oferecer tela de *Overview* com gráficos analíticos e métricas consolidadas. | Alta | Gestor Comercial | Apresenta cartões com total de leads, taxa de conversão, faturamento previsto e gráficos por origem de lead. |
| RF14 | O sistema deve disponibilizar gestão da carteira de clientes ativos na rota `/admin/clientes`. | Média | Gestores | Leads marcados como `fechado` são promovidos para a visualização de clientes com controle de relacionamento. |
| RF15 | O sistema deve suportar filtros rápidos no Kanban por termo de busca, origem e temperatura. | Alta | Vendedores | A digitação no campo de busca ou clique nos filtros isola os cards correspondentes instantaneamente. |

5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

| ID | Descrição do Requisito Não Funcional | Prioridade | Origem | Critério de Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | Performance e Tempo de Resposta: As requisições de API devem responder em menos de 800ms e a interface carregar em menos de 1,5s no 95º percentil. | Alta | Arquitetura de TI | Testes de performance via Lighthouse e Network tab comprovam FCP < 1,2s e TTFB < 400ms. |
| RNF02 | Disponibilidade e Resiliência: A aplicação web deve apresentar disponibilidade mínima de 99,5% do tempo de operação. | Alta | Infraestrutura | Monitoramento contínuo em VPS com política de reinício automático dos containers Docker e Nginx. |
| RNF03 | Segurança e Conformidade LGPD: Todo o tráfego deve trafegar sob TLS 1.3 (HTTPS) e dados protegidos por políticas Row Level Security (RLS). | Alta | Jurídico / LGPD | Inserções públicas são blindadas; leituras administrativas exigem token JWT autenticado no Supabase. |
| RNF04 | Responsividade Multiplataforma: A interface deve adaptar-se fluidamente a telas de desktops, tablets e smartphones (viewports de 360px a 2560px). | Alta | UI/UX Designer | Validação em navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge em resoluções mobile e desktop sem quebra de layout. |
| RNF05 | Modularidade e Escalabilidade: O código-fonte deve ser modularizado em componentes desacoplados com tipagem estrita em TypeScript. | Alta | Engenharia SW | Ausência de erros de tipagem no comando `tsc --noEmit` e modularização de rotas com `lazy loading`. |
| RNF06 | Segurança de Borda e Proteção Anti-DDoS: O tráfego deve ser roteado via Cloudflare Zero Trust Tunnel com ocultação de IP de origem. | Alta | DevOps / Redes | O IP público da VPS não é exposto na web aberta; requisições passam exclusivamente pela borda Cloudflare. |
| RNF07 | Backup Automatizado e Recuperação: As bases de dados devem ter rotinas diárias automatizadas de dump com retenção mínima de 7 dias. | Alta | DBA / Segurança | Scripts agendados no cron realizam snapshots consistentes no PostgreSQL com validação de restauração. |
| RNF08 | Usabilidade e Acessibilidade: A interface deve seguir princípios de design ergonômico com contraste visual adequado e acessibilidade WAI-ARIA. | Média | UI/UX Designer | Contraste de texto/fundo >= 4.5:1 e suporte a navegação via teclado nos componentes do Radix UI. |

6. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

6.1 Escopo Incluído (In Scope)

O escopo contemplado e inteiramente desenvolvido e implantado no projeto engloba:

Landing Page Institucional e Conversão: Páginas públicas com seções de apresentação da plataforma, diferenciais competitivos, demonstração interativa e chamada para ação (CTA);

Formulário de Briefing Inteligente: Mecanismo de captação estruturada de dados do lead na rota `/orcamento`, incluindo triagem, validação de campos obrigatórios e pontuação dinâmica;

Painel Administrativo Autenticado: Sistema restrito sob login e senha com proteção de rotas (`ProtectedRoute`), suporte a encerramento de sessão e gerenciamento de permissões;

Pipeline Kanban Drag-and-Drop: Gestão visual das 7 etapas de atendimento utilizando a biblioteca `@dnd-kit`, com reordenação de cards e persistência atômica no banco;

Lead Workspace e Histórico Comercial: Área de trabalho individual com edição instantânea de dados, seletor de temperatura, etiquetas customizadas, editor TipTap de notas e timeline;

Overview com Indicadores de Negócio: Painel gerencial com gráficos Recharts para taxa de conversão, origens de captação e volume por estágio;

Ecossistema de Infraestrutura e Mensageria: Configuração de containers Docker (Evolution API, Chatwoot, n8n, PostgreSQL e Redis), orquestração via Nginx reverso e túnel seguro Cloudflare no domínio `uninove.sitevision.com.br`.

6.2 Fora do Escopo (Out of Scope)

Ficam explicitamente delimitados como fora do escopo desta versão do projeto:

Desenvolvimento de aplicativo mobile nativo para iOS (Swift) ou Android (Kotlin) para distribuição em Apple App Store ou Google Play Store (o sistema atende a dispositivos móveis via Web App Responsivo);

Emissão direta e integração nativa com sistemas emissores de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e/NFS-e);

Gateway bancário com split complexo de pagamento em tempo real e conciliação bancária de cartões de crédito;

Módulo de logística de transporte, cálculo de frete de encomendas físicas e controle de armazéns/estoques de produtos materiais.

6.3 Entregáveis e Critérios de Aceite

| Produto / Entregável | Descrição Detalhada | Critério de Aceite Formal |
| --- | --- | --- |
| E01: Documento de Requisitos e Arquitetura | Especificação de requisitos funcionais, não funcionais e diagrama de blocos arquiteturais. | Documento aprovado sem ressalvas pela Gestora de Projeto e pela Orientadora Acadêmica. |
| E02: Protótipo de Alta Fidelidade (UI/UX) | Telas navegáveis completas para mobile e desktop modeladas com Shadcn/Radix UI. | Protótipo validado por usuários representativos com taxa de sucesso em tarefas superior a 90%. |
| E03: Banco de Dados Relacional | Schemas DDL, tabelas (`briefings`, `leads`, `notas`, `tags`), índices e políticas RLS. | Scripts executados sem falhas e integridade referencial comprovada em ambiente PostgreSQL. |
| E04: Aplicação Web Front-end | Aplicação SPA em React/TypeScript com rotas públicas, administrativas e kanban. | Build em Vite sem erros (`npm run build`) gerando distribuição estática funcional no Nginx. |
| E05: Ecossistema de Integrações | Containers Docker de WhatsApp (Evolution API), Chatwoot e n8n operando em harmonia. | Webhooks disparando eventos e notificações recebidas em canais de teste com sucesso. |
| E06: Deploy em Produção | Publicação pública no domínio [https://uninove.sitevision.com.br](https://uninove.sitevision.com.br). | Acesso HTTPS verificado mundialmente com certificado SSL ativo e retorno de cabeçalhos válidos. |
| E07: Relatório de Homologação e Testes | Plano de testes executado cobrindo cenários de sucesso, erro, carga e segurança LGPD. | 100% dos testes críticos aprovados com 0 bugs impeditivos (severity blockers). |
| E08: Documentação e Termo de Aceite | Documentação final completa do projeto e termo formal de encerramento assinado. | Documento em conformidade com as normas ABNT e diretrizes acadêmicas da UNINOVE. |

7. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) foi estruturada em 5 grandes fases com 3 a 4 níveis hierárquicos, garantindo rastreabilidade completa de todos os pacotes de trabalho necessários para a concepção do LeadFlow.

7.1 Decomposição Hierárquica da EAP

1. PROJETO LEADFLOW CRM

1.1 Gerenciamento do Projeto

1.1.1 Elaboração e Aprovação do Termo de Abertura (TAP)

1.1.2 Planejamento de Cronograma, Custos e Riscos

1.1.3 Condução dos Ritos Semanais e Relatórios de Status

1.1.4 Encerramento e Consolidação de Lições Aprendidas

1.2 Análise, Requisitos e Design UI/UX

1.2.1 Elicitação e Documentação de Requisitos (RF e RNF)

1.2.2 Arquitetura de Software e Modelagem Lógica de Dados

1.2.3 Criação dos Wireframes e Protótipo de Alta Fidelidade

1.2.4 Validação e Homologação com Stakeholders

1.3 Desenvolvimento de Software e Integrações

1.3.1 Infraestrutura Base (VPS Linux, Docker Engine, Nginx e Cloudflare)

1.3.2 Camada de Dados (PostgreSQL, Supabase Auth, DDLs e Políticas RLS)

1.3.3 Front-end SPA (React 18 + Vite + Tailwind + Radix UI)

1.3.3.1 Landing Page e Formulário de Briefing Inteligente

1.3.3.2 Sistema de Autenticação e Rotas Protegidas

1.3.3.3 Pipeline Kanban com Arrastar e Soltar (DnD Kit)

1.3.3.4 Lead Workspace, Editor TipTap e Timeline de Histórico

1.3.3.5 Módulo de Gestão de Clientes e Faturamento

1.3.3.6 Dashboard Analítico de Métricas e Overview

1.3.4 Ecossistema de Automação e Mensageria

1.3.4.1 Implantação do Gateway de WhatsApp (Evolution API)

1.3.4.2 Integração do Widget de Chat em Tempo Real (Chatwoot)

1.3.4.3 Construção de Fluxos de Notificação e Lembretes (n8n)

1.4 Garantia da Qualidade (QA) e Testes

1.4.1 Testes Unitários de Componentes e Funções de Negócio

1.4.2 Testes de Interface e Usabilidade Cross-Browser/Mobile

1.4.3 Testes de Segurança de Acesso, RLS e Conformidade LGPD

1.4.4 Homologação Integrada de Aceitação com Usuários (UAT)

1.5 Implantação e Transição Operacional

1.5.1 Deploy em Produção no domínio `uninove.sitevision.com.br`

1.5.2 Configuração de Túnel Cloudflare, Certificado SSL e Proxy Nginx

1.5.3 Carga de Dados de Demonstração e Validação do Ecossistema

1.5.4 Elaboração do Manual do Usuário e Treinamento da Equipe

7.2 Representação Gráfica da EAP

graph TD
    Root["1. PROJETO LEADFLOW CRM"] --> G1["1.1 Gerenciamento do Projeto"]
    Root --> G2["1.2 Análise e Design UI/UX"]
    Root --> G3["1.3 Desenvolvimento e Integrações"]
    Root --> G4["1.4 Qualidade e Testes (QA)"]
    Root --> G5["1.5 Implantação e Transição"]

    G1 --> G11["1.1.1 TAP e Alinhamento"]
    G1 --> G12["1.1.2 Cronograma e Custos"]
    G1 --> G13["1.1.3 Ritos e Status"]
    G1 --> G14["1.1.4 Encerramento e Lições"]

    G2 --> G21["1.2.1 Requisitos de Software"]
    G2 --> G22["1.2.2 Arquitetura e Modelagem"]
    G2 --> G23["1.2.3 Protótipos de Alta Fidelidade"]
    G2 --> G24["1.2.4 Validação Stakeholders"]

    G3 --> G31["1.3.1 Infraestrutura Base"]
    G3 --> G32["1.3.2 Persistência e RLS"]
    G3 --> G33["1.3.3 Front-end SPA React"]
    G3 --> G34["1.3.4 Mensageria e n8n"]

    G33 --> G331["Briefing & Landing Page"]
    G33 --> G332["Kanban Drag-and-Drop"]
    G33 --> G333["Lead Workspace & TipTap"]
    G33 --> G334["Dashboard Overview"]

    G4 --> G41["1.4.1 Testes Unitários"]
    G4 --> G42["1.4.2 Usabilidade Mobile/Web"]
    G4 --> G43["1.4.3 Segurança e LGPD"]
    G4 --> G44["1.4.4 Homologação UAT"]

    G5 --> G51["1.5.1 Deploy Produção"]
    G5 --> G52["1.5.2 SSL & Túnel Cloudflare"]
    G5 --> G53["1.5.3 Carga de Demonstração"]
    G5 --> G54["1.5.4 Manual e Treinamento"]

8. DICIONÁRIO DA EAP

O Dicionário da EAP descreve pormenorizadamente o conteúdo, a responsabilidade e os critérios de aceitação dos principais pacotes de trabalho.

| Código EAP | Pacote de Trabalho | Descrição Detalhada das Atividades | Responsável | Entregável Associado | Critério de Aceite Formal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Termo de Abertura (TAP) | Concepção, redação e alinhamento dos objetivos, limites e governança do projeto. | Jaqueline Vitória | TAP aprovado | Documento assinado por todas as partes envolvidas. |
| 1.2.1 | Elicitação de Requisitos | Levantamento detalhado de requisitos com clientes reais de PMEs prestadoras de serviços. | Jaqueline / Gabriel | Matriz de Requisitos | Especificação com 15 RFs e 8 RNFs priorizados e aprovados. |
| 1.2.2 | Arquitetura e Modelagem | Definição do diagrama de componentes, tabelas relacionais, índices e políticas de isolamento. | Weverton Cordeiro | DDL e Diagrama ER | Modelo conceitual, lógico e físico validado sem inconsistências. |
| 1.2.3 | Prototipação UI/UX | Construção dos fluxos visuais, telas de kanban, cards e workspace de atendimento. | Gabriel Alves | Protótipo Figma | Telas navegáveis demonstradas e aprovadas pelo comitê do projeto. |
| 1.3.1 | Infraestrutura e Servidores | Configuração de VPS Ubuntu, Nginx, Docker Compose e Cloudflare Zero Trust Tunnel. | Fledson Bispo | Ambiente de Hospedagem | Túnel ativo, portas locais vinculadas e roteamento seguro funcionando. |
| 1.3.2 | Banco de Dados e RLS | Implementação de tabelas no PostgreSQL/Supabase com Row Level Security ativo. | Weverton Cordeiro | Banco em Produção | Testes de acesso bloqueando consultas não autorizadas via API. |
| 1.3.3.1 | Formulário de Briefing | Construção da página `/orcamento` com validação de dados e algoritmo de cálculo de score. | Gabriel Alves | Rota `/orcamento` | Envio de formulário gerando registro com score correto no banco. |
| 1.3.3.2 | Pipeline Kanban | Programação do quadro visual com 7 estágios e biblioteca `@dnd-kit/core` para drag-and-drop. | Gabriel Alves | Módulo `/admin/leads` | Cards arrastados e persistidos no banco sem lentidão visual. |
| 1.3.3.3 | Lead Workspace | Desenvolvimento da tela `/admin/leads/:id` com editor TipTap, tags e timeline cronológica. | Gabriel Alves | Workspace de Atendimento | Inserção de notas e alteração de temperatura gravando em tempo real. |
| 1.3.3.4 | Dashboard Analítico | Criação do painel `/admin/overview` com indicadores, taxas de conversão e gráficos Recharts. | Gabriel Alves | Módulo `/admin/overview` | Métricas calculadas dinamicamente com base nos dados do banco. |
| 1.3.4.1 | Gateway de WhatsApp | Implantação do container Evolution API integrado para envio de mensagens com máscara. | Fledson Bispo | Container Evolution API | Disparo e recebimento de mensagens através de API autenticada. |
| 1.3.4.2 | Chatwoot Omnichannel | Configuração do serviço de chat e injeção do componente `ChatwootWidget.tsx` na SPA. | Fledson Bispo | Widget de Live Chat | Balão de chat disponível na web permitindo conversar com atendentes. |
| 1.3.4.3 | Workflows no n8n | Construção de rotinas para alertas de novos leads, regras de distribuição e webhooks. | Fledson Bispo | Workflows n8n ativos | Webhooks recebendo payload e disparando notificações sem falhas. |
| 1.4.2 | Testes de Usabilidade e QA | Execução de bateria de testes de navegação, responsividade e layout em variadas telas. | Guilherme Silva | Relatório de Testes QA | 100% dos fluxos navegáveis aprovados sem quebra de interface. |
| 1.4.3 | Testes de Segurança e LGPD | Auditoria de segurança em rotas autenticadas, tokens JWT e conformidade de privacidade. | Guilherme Silva | Relatório de Segurança | Auditoria comprovando cumprimento integral dos requisitos LGPD. |
| 1.5.1 | Deploy Final e Transição | Compilação do build de produção e publicação definitiva em `uninove.sitevision.com.br`. | Fledson / Jaqueline | Sistema em Produção | Acesso estável sob HTTPS com certificado SSL válido e Nginx ativo. |

9. LISTA E SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

A transformação dos pacotes de trabalho da EAP em atividades com dependências cronológicas permite estabelecer o fluxo lógico da engenharia e identificar o Caminho Crítico (CPM) do projeto.

9.1 Lista de Atividades

| ID | Atividade Descrita | Predecessoras | Responsável Principal | Duração Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Elaboração e Aprovação do TAP e Alinhamento Inicial | — | Jaqueline Vitória | 5 dias |
| A02 | Levantamento e Especificação dos Requisitos de Software | A01 | Jaqueline / Gabriel | 7 dias |
| A03 | Modelagem Lógica do Banco de Dados e Arquitetura | A02 | Weverton Cordeiro | 6 dias |
| A04 | Elaboração do Protótipo de Telas e Design System | A02 | Gabriel Alves | 8 dias |
| A05 | Homologação do Protótipo e Arquitetura com Stakeholders | A03, A04 | Jaqueline Vitória | 3 dias |
| A06 | Provisionamento da VPS, Docker, Nginx e Túnel Cloudflare | A05 | Fledson Bispo | 5 dias |
| A07 | Criação das Tabelas, Índices e Políticas de Segurança RLS | A05, A06 | Weverton Cordeiro | 6 dias |
| A08 | Implementação do Front-end Base, Landing Page e Briefing | A07 | Gabriel Alves | 10 dias |
| A09 | Desenvolvimento do Módulo de Autenticação e Rotas Protegidas | A07 | Gabriel / Weverton | 5 dias |
| A10 | Construção do Funil Kanban com Drag-and-Drop (DnD Kit) | A08, A09 | Gabriel Alves | 12 dias |
| A11 | Criação do Lead Workspace, Editor de Notas e Timeline | A10 | Gabriel Alves | 10 dias |
| A12 | Implementação do Módulo de Clientes e Dashboard Overview | A11 | Gabriel Alves | 8 dias |
| A13 | Implantação dos Microsserviços de WhatsApp (Evolution API) e Chatwoot | A06 | Fledson Bispo | 8 dias |
| A14 | Configuração dos Workflows de Automação e Notificação no n8n | A13, A07 | Fledson Bispo | 7 dias |
| A15 | Integração Front-end com Automações, Chat e Mensageria | A12, A14 | Fledson / Gabriel | 6 dias |
| A16 | Bateria de Testes Unitários e Testes de Integração de Software | A15 | Guilherme Silva | 7 dias |
| A17 | Testes de Usabilidade, Responsividade Mobile e Desempenho | A16 | Guilherme Silva | 5 dias |
| A18 | Auditoria de Segurança de Acesso, RLS e Conformidade LGPD | A16 | Guilherme / Weverton | 4 dias |
| A19 | Homologação Integrada com Usuários Finais (UAT) | A17, A18 | Jaqueline Vitória | 4 dias |
| A20 | Deploy Final em Produção (`uninove.sitevision.com.br`) e Manuais | A19 | Fledson / Jaqueline | 4 dias |

9.2 Sequenciamento e Lógica de Dependências

Atividades Simultâneas (Paralelismo): Durante a fase de design, a Modelagem de Dados (A03) e a Prototipação UI/UX (A04) ocorreram em paralelo. Da mesma forma, a infraestrutura de mensageria (A13) foi estruturada em container Docker paralelamente ao desenvolvimento do front-end do kanban (A10), otimizando o uso do tempo da equipe.

Dependências Mandatórias (Bloqueios Lógicos): A codificação do Kanban (A10) dependeu obrigatoriamente da conclusão da autenticação (A09) e da modelagem de persistência (A07). O deploy em produção (A20) só pôde ocorrer após a homologação de aceitação (A19) e testes de conformidade.

Caminho Crítico (CPM): O caminho crítico que determinou a duração mínima total do projeto foi composto pela cadeia:

**A01

ightarrow A02

ightarrow A04

ightarrow A05

ightarrow A07

ightarrow A08

ightarrow A09

ightarrow A10

ightarrow A11

ightarrow A12

ightarrow A15

ightarrow A16

ightarrow A17

ightarrow A19

ightarrow A20**.

Qualquer atraso em uma dessas etapas impactaria diretamente o prazo de entrega final.

10. ESTIMATIVAS DE DURAÇÃO COM PERT

A técnica PERT (Program Evaluation and Review Technique) foi aplicada a 6 atividades críticas do projeto, empregando a estimativa de três pontos:

O (Otimista): Duração mínima caso tudo ocorra perfeitamente;

M (Mais Provável): Duração esperada em condições operacionais normais;

P (Pessimista): Duração máxima diante de adversidades técnicas e retrabalhos.

A média ponderada da duração esperada (TE) e a variância (σ²) foram calculadas por:

TE = rac{O + 4M + P}{6}   	ext{e}   σ² = ≤ft(rac{P - O}{6}

ight)^2

10.1 Tabela de Cálculo das Estimativas PERT

| ID | Atividade Crítica Avaliada | Otimista (O) | Mais Provável (M) | Pessimista (P) | Duração PERT (TE) | Variância (σ²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A03 | Modelagem Lógica e Políticas de Segurança RLS | 4 dias | 6 dias | 10 dias | 6,33 dias | 1,00 |
| A06 | Provisionamento VPS, Docker e Túnel Cloudflare | 3 dias | 5 dias | 9 dias | 5,33 dias | 1,00 |
| A10 | Construção do Funil Kanban com Drag-and-Drop | 9 dias | 12 dias | 18 dias | 12,50 dias | 2,25 |
| A11 | Criação do Lead Workspace e Editor de Notas | 7 dias | 10 dias | 15 dias | 10,33 dias | 1,78 |
| A13 | Integração de WhatsApp (Evolution) e Chatwoot | 5 dias | 8 dias | 14 dias | 8,50 dias | 2,25 |
| A16 | Testes Unitários e Integração de Software | 5 dias | 7 dias | 12 dias | 7,50 dias | 1,36 |

10.2 Análise e Interpretação dos Resultados

A atividade A10 (Construção do Kanban) apresentou a maior variância (σ² = 2,25), refletindo o desafio técnico inerente à implementação de concorrência de drag-and-drop na interface web com garantia de atualização atômica de estados no backend;

O uso do método PERT forneceu à gestão do projeto uma margem de segurança realista, permitindo absorver pequenas flutuações de produtividade sem comprometer o prazo final das 16 semanas.

11. CRONOGRAMA E GRÁFICO DE GANTT

O projeto foi planejado e executado ao longo de um semestre letivo padrão de 16 semanas, dividido em marcos quinzenais de entrega.

11.1 Cronograma Detalhado do Projeto

| Semana | Período Típico | Atividades Principais | Entregáveis e Marcos | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Sem 01 | Kick-off, alinhamento da equipe e elaboração do TAP. | Termo de Abertura do Projeto (TAP). | Jaqueline Vitória |
| S02 | Sem 02 | Elicitação e especificação dos requisitos funcionais e técnicos. | Matriz de Requisitos (Marco M1). | Jaqueline / Gabriel |
| S03 | Sem 03 | Modelagem relacional do banco de dados e arquitetura técnica. | Modelo ER e Especificação Técnica. | Weverton Cordeiro |
| S04 | Sem 04 | Criação de wireframes e prototipagem de alta fidelidade no Figma. | Protótipo UI/UX navegável. | Gabriel Alves |
| S05 | Sem 05 | Homologação do protótipo e aprovação de escopo com stakeholders. | Design aprovado (Marco M2). | Jaqueline Vitória |
| S06 | Sem 06 | Setup da VPS Linux, Docker Compose, Nginx e túnel Cloudflare. | Servidor e rede configurados. | Fledson Bispo |
| S07 | Sem 07 | Criação das tabelas no PostgreSQL/Supabase com políticas RLS. | Banco de dados operacional. | Weverton Cordeiro |
| S08 | Sem 08 | Desenvolvimento do Front-end: Landing Page e Briefing Inteligente. | Formulário público com score. | Gabriel Alves |
| S09 | Sem 09 | Implementação de autenticação segura e rotas protegidas. | Login e proteção de rotas ativos. | Gabriel / Weverton |
| S10 | Sem 10 | Construção do Kanban com 7 etapas e drag-and-drop interativo. | MVP do CRM operacional (Marco M3). | Gabriel Alves |
| S11 | Sem 11 | Desenvolvimento do Lead Workspace, editor de notas e timeline. | Workspace de atendimento completo. | Gabriel Alves |
| S12 | Sem 12 | Implementação do Módulo de Clientes e Dashboard Analítico. | Painel Overview com KPIs. | Gabriel Alves |
| S13 | Sem 13 | Implantação do WhatsApp Gateway (Evolution) e Chatwoot. | Containers de mensageria ativos. | Fledson Bispo |
| S14 | Sem 14 | Orquestração de webhooks no n8n e integração de mensageria. | Automações integradas (Marco M4). | Fledson Bispo |
| S15 | Sem 15 | Bateria de testes de QA (unitários, estresse, mobile e LGPD). | Relatório de testes homologado. | Guilherme Silva |
| S16 | Sem 16 | Deploy em produção (`uninove.sitevision.com.br`), manuais e aceite. | Sistema em produção (Marco M5). | Toda a Equipe |

11.2 Gráfico de Gantt do Projeto

gantt
    title CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO — PROJETO LEADFLOW CRM (16 SEMANAS)
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    axisFormat  %d/%m

    section 1. Iniciação e Requisitos
    Elaboração e Aprovação do TAP (A01)           :a1, 2026-08-03, 7d
    Levantamento e Especificação Requisitos (A02) :a2, after a1, 7d
    Marco M1 - Aprovação de Requisitos            :milestone, after a2, 0d

    section 2. Arquitetura e Design
    Modelagem do Banco e Arquitetura (A03)        :a3, after a2, 7d
    Prototipação de Alta Fidelidade UI/UX (A04)   :a4, after a2, 10d
    Homologação de Escopo e Design (A05)          :a5, after a4, 4d
    Marco M2 - Homologação do Design              :milestone, after a5, 0d

    section 3. Infraestrutura e Banco
    Setup VPS, Docker, Nginx e Cloudflare (A06)   :a6, after a5, 7d
    Criação de Tabelas e RLS no PostgreSQL (A07)  :a7, after a6, 7d

    section 4. Desenvolvimento Core
    Landing Page e Formulário de Briefing (A08)   :a8, after a7, 7d
    Autenticação e Rotas Protegidas (A09)         :a9, after a8, 5d
    Funil Kanban com Drag-and-Drop (A10)          :a10, after a9, 10d
    Marco M3 - Conclusão do MVP do CRM            :milestone, after a10, 0d
    Lead Workspace, Editor TipTap e Timeline (A11):a11, after a10, 8d
    Módulo Clientes e Overview com KPIs (A12)     :a12, after a11, 7d

    section 5. Automação e Mensageria
    Gateway WhatsApp e Chatwoot (A13)             :a13, after a6, 10d
    Workflows e Webhooks no n8n (A14)             :a14, after a13, 7d
    Integração Front-end com Automações (A15)     :a15, after a12, 5d
    Marco M4 - Automações Integradas              :milestone, after a15, 0d

    section 6. Testes, Deploy e Transição
    Bateria de Testes QA e Automação (A16)        :a16, after a15, 6d
    Testes de Usabilidade e Mobile (A17)          :a17, after a16, 4d
    Auditoria de Segurança e LGPD (A18)           :a18, after a16, 4d
    Homologação com Usuários Finais - UAT (A19)   :a19, after a17, 4d
    Deploy Final em Produção uninove.sitevision (A20) :a20, after a19, 4d
    Marco M5 - Aceite Final e Encerramento        :milestone, after a20, 0d

12. PLANEJAMENTO DOS RECURSOS

O dimensionamento criterioso dos recursos humanos, tecnológicos e materiais assegurou a viabilidade da execução sem desvios operacionais.

12.1 Recursos Humanos (Equipe de Trabalho)

| Função no Projeto | Integrante Responsável | Principais Atribuições Técnicas | Alocação Semanal |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestora de Projeto (PM) | Jaqueline Vitória Maraci | Condução de reuniões, controle de escopo, cronograma, custos, riscos e gestão de stakeholders. | 20 horas |
| Desenvolvedor Back-end & DevOps | Fledson Oliveira Silva Bispo | Configuração da VPS, Docker Compose, Nginx, túnel Cloudflare, rotas de integração, n8n e Evolution API. | 20 horas |
| Desenvolvedor Front-end & UI/UX | Gabriel Alves Gouveia | Desenvolvimento da SPA em React, TypeScript, Tailwind CSS, Radix UI, DnD Kit, TipTap e Recharts. | 20 horas |
| Analista de Testes & QA | Guilherme de Lima Silva | Elaboração de planos de teste, execução de testes funcionais, usabilidade, carga e conformidade LGPD. | 20 horas |
| Analista de Banco de Dados (DBA) | Weverton Cordeiro | Modelagem relacional, criação de schemas DDL, índices, políticas de segurança RLS e rotinas de backup. | 20 horas |

12.2 Recursos Tecnológicos e Ferramentas

| Categoria | Tecnologia / Ferramenta | Finalidade no Projeto |
| --- | --- | --- |
| Interface / Front-end | React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Radix UI | Desenvolvimento da Single Page Application (SPA) responsiva e de alta performance. |
| Componentes Avançados | `@dnd-kit/core`, `@tiptap/react`, `recharts`, `lucide-react` | Implementação do kanban drag-and-drop, editor de texto rico e gráficos de indicadores. |
| Banco de Dados & Auth | PostgreSQL 16, Supabase Platform, PgVector | Armazenamento relacional, autenticação segura por token JWT e segurança Row Level Security. |
| Servidor & Rede | Servidor Cloud VPS Linux Ubuntu 24.04 LTS, Nginx 1.28 | Hospedagem de microsserviços, roteamento reverso interno na porta 8083 e proxy de arquivos. |
| Segurança e Borda | Cloudflare Zero Trust Tunnel com criptografia TLS 1.3 | Publicação de domínio seguro sem exposição direta de portas da VPS à internet aberta. |
| Mensageria & Chat | Evolution API v2, Chatwoot Omnichannel | Gateway de envio e recebimento de WhatsApp e balão de atendimento em tempo real na web. |
| Automação de Processos | n8n Workflow Automation (Docker Container) | Orquestração de webhooks, distribuição automática de leads e alertas para operadores. |
| Versionamento & Código | Git, Repositório GitHub, VS Code | Controle de versão de software, integração de código em equipe e rastreabilidade de commits. |

12.3 Recursos Materiais e Infraestrutura Física

Estações de Trabalho: 5 computadores com processadores multi-core, 16GB de RAM e armazenamento SSD;

Conexão de Rede: Links de internet dedicados de banda larga via fibra óptica para desenvolvimento e acesso remoto;

Ambiente de Homologação: Infraestrutura de espelhamento em staging para execução de testes integrados.

13. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (MATRIZ RACI)

A matriz RACI estabelece a governança clara sobre quem Executa (R - Responsible), quem é o Responsável Final/Aprova (A - Accountable), quem é Consultado (C - Consulted) e quem é Informado (I - Informed) para cada pacote e atividade chave.

*Regra de Governança:* Existe estritamente um único A por atividade, garantindo a responsabilização objetiva.

| Atividade do Projeto | Jaqueline (PM) | Fledson (DevOps) | Gabriel (Front) | Guilherme (QA) | Weverton (DBA) | Cliente / Sponsor | Orientadora Rosana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01: Elaboração e Aprovação do TAP | A / R | C | C | C | C | C | I |
| A02: Elicitação e Requisitos de Software | A | C | R | C | C | C | I |
| A03: Modelagem Lógica do Banco de Dados | A | C | C | C | R | I | I |
| A04: Prototipação UI/UX no Figma | A | I | R | C | I | C | I |
| A05: Homologação de Escopo e Design | A / R | I | C | I | I | C | I |
| A06: Setup da VPS, Docker e Cloudflare | A | R | I | I | C | I | I |
| A07: Implementação do Banco e RLS | A | C | C | C | R | I | I |
| A08: Front-end: Landing Page e Briefing | A | I | R | C | C | I | I |
| A09: Autenticação e Rotas Protegidas | A | C | R | C | C | I | I |
| A10: Funil Kanban com Drag-and-Drop | A | I | R | C | C | I | I |
| A11: Lead Workspace, Notas e Timeline | A | I | R | C | C | I | I |
| A12: Módulo Clientes e Overview com KPIs | A | I | R | C | C | I | I |
| A13: Implantação WhatsApp e Chatwoot | A | R | C | C | I | I | I |
| A14: Configuração de Workflows no n8n | A | R | C | C | C | I | I |
| A15: Integração Front-end com Automação | A | C | R | C | I | I | I |
| A16: Bateria de Testes QA e Automação | A | C | C | R | C | I | I |
| A17: Testes de Usabilidade e Mobile | A | I | C | R | I | C | I |
| A18: Auditoria de Segurança e LGPD | A | C | I | R | C | I | I |
| A19: Homologação de Aceitação (UAT) | A / R | C | C | C | C | C | I |
| A20: Deploy Final em Produção e Encerramento | A | R | C | C | C | I | I |

14. ESTIMATIVA DE CUSTOS E ORÇAMENTO

O orçamento do projeto considerou o valor do trabalho técnico especializado da equipe (estimativa em horas profissionais do mercado de tecnologia), despesas diretas de infraestrutura de nuvem, licenças de software e reserva prudencial para contingências.

14.1 Detalhamento Orçamentário

| Categoria | Descrição do Item | Qtd | Unidade | Valor Unitário (R) | Valor Total (R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mão de Obra | Gestão de Projeto e Coordenação Ágil (PM) | 120 | horas | R 45,00 | R 5.400,00 |
| Mão de Obra | Desenvolvimento Front-end & UI/UX Design | 160 | horas | R 40,00 | R 6.400,00 |
| Mão de Obra | Desenvolvimento Back-end, APIs e DevOps | 140 | horas | R 40,00 | R 5.600,00 |
| Mão de Obra | Modelagem de Dados, RLS e Administração DBA | 90 | horas | R 38,00 | R 3.420,00 |
| Mão de Obra | Garantia da Qualidade (QA) e Auditoria LGPD | 80 | horas | R 35,00 | R 2.800,00 |
| Infraestrutura | Servidor Cloud VPS Dedicado Linux (4 meses) | 4 | meses | R 120,00 | R 480,00 |
| Infraestrutura | Registro e Manutenção de Domínio Institucional | 1 | anual | R 60,00 | R 60,00 |
| Serviços Cloud | Plano Cloudflare Zero Trust e Certificados SSL | 4 | meses | R 0,00 (Tier Free) | R 0,00 |
| Serviços Cloud | Supabase Cloud Pro (Banco gerenciado e Auth) | 4 | meses | R 135,00 | R 540,00 |
| Ferramentas | Licenças de Design (Figma) e Ferramentas Dev | 4 | meses | R 75,00 | R 300,00 |
| Treinamento | Capacitação Técnica e Treinamento de Usuários | 1 | pacote | R 600,00 | R 600,00 |
| Subtotal Base | Total Previsto de Custos Operacionais | — | — | — | R 25.600,00 |
| Contingência | Reserva de Contingência para Riscos (10%) | 1 | taxa | 10% | R 2.560,00 |
| TOTAL GERAL | ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROJETO | — | — | — | R 28.160,00 |

15. PLANO DE COMUNICAÇÃO

O plano de comunicação normatiza o fluxo de informações, assegurando que os interessados recebam relatórios precisos no momento adequado e através dos canais oficiais.

| O que Comunicar | Destinatário Principal | Responsável pelo Envio | Frequência | Canal / Meio Oficial | Formato / Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kick-off e TAP | Equipe e Stakeholders | Jaqueline Vitória | Início do Projeto | Reunião Online (Meet) | Ata de Abertura e TAP Assinado. |
| Alinhamento Diário (Daily) | Equipe Técnica | Jaqueline Vitória | Diária (15 min) | Discord / Slack | Mensagem de texto com impedimentos. |
| Status Report Semanal | Gestores e Orientadora | Jaqueline Vitória | Semanal (sextas) | E-mail / Teams | Relatório PDF executivo com status do cronograma. |
| Demonstração de Sprint | Sponsor e Usuários-chave | Gabriel / Fledson | Quinzenal | Reunião Online (Meet) | Apresentação prática do software em staging. |
| Impedimentos Críticos | Gestora e Responsáveis | Qualquer Membro | Imediata (urgência) | WhatsApp de Gestão | Registro de chamado de emergência. |
| Relatório de QA e Testes | Gestora e Desenvolvedores | Guilherme Silva | Ao fim de cada ciclo | Painel de Issues GitHub | Relatório de bugs com logs e passos para reprodução. |
| Termo de Aceite Final | Direção e Orientadora | Jaqueline Vitória | Fim do Projeto | E-mail Formal / Doc | Termo de Encerramento assinado e homologado. |

16. REGISTRO E MATRIZ DE RISCOS

A identificação antecipada dos riscos permite estruturar planos de prevenção e ações de contingência para neutralizar impactos potenciais.

16.1 Registro Detalhado de Riscos

| ID | Descrição do Risco Identificado | Prob. | Impacto | Nível | Estratégia | Ação Preventiva (Mitigação) | Ação de Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Mudança no escopo solicitada pelo cliente no meio da execução. | Alta | Alto | Crítico | Mitigar | Formalização rígida do escopo no TAP; qualquer alteração exige comitê formal de mudança (RFC). | Negociar extensão de prazo ou corte de itens secundários. | Jaqueline Vitória |
| R02 | Indisponibilidade de membro da equipe por motivo de força maior. | Média | Alto | Alto | Mitigar | Código versionado com padrões universais, pareamento técnico e documentação diária no repositório. | Redistribuição de tarefas entre os demais integrantes. | Toda a Equipe |
| R03 | Instabilidade ou bloqueio nas APIs de terceiros (WhatsApp). | Média | Alto | Alto | Mitigar | Utilização de camada de abstração (Adapter Pattern) no código e isolamento do gateway em container. | Ativação imediata de entrada manual e canal de e-mail. | Fledson Bispo |
| R04 | Vulnerabilidade de segurança ou vazamento de dados de clientes. | Baixa | Muito Alto | Crítico | Evitar | Criptografia HTTPS (TLS 1.3), hashing de senhas e políticas restritas de Row Level Security (RLS). | Isolamento da instância de banco e notificação de incidente. | Weverton Cordeiro |
| R05 | Baixa adesão dos operadores comerciais ao novo fluxo de CRM. | Média | Alto | Alto | Mitigar | Envolver os vendedores nas etapas de prototipação UI/UX e realizar treinamento prático antes do go-live. | Criação de guias visuais e plantão de suporte operacional. | Gabriel Alves |
| R06 | Subestimação do tempo necessário para drag-and-drop mobile. | Alta | Médio | Alto | Mitigar | Utilização de biblioteca consagrada (`@dnd-kit`) com suporte pré-testado a touch events. | Fallback para botões de movimentação rápida em mobile. | Gabriel Alves |
| R07 | Consumo de recursos de nuvem acima das cotas contratadas. | Baixa | Médio | Médio | Mitigar | Dimensionamento adequado da VPS e monitoramento contínuo com alertas de uso de CPU/RAM. | Otimização de queries SQL e limpeza de logs do Docker. | Fledson Bispo |
| R08 | Inconsistência de concorrência na troca simultânea de fases. | Média | Médio | Médio | Mitigar | Implementação de atualizações atômicas no banco com transações ACID e bloqueio otimista. | Tratamento de erro na interface com reversão suave de card. | Weverton Cordeiro |
| R09 | Queda do servidor VPS ou corrupção de arquivos do sistema. | Baixa | Alto | Médio | Transferir | Rotina de snapshot automatizada diária com backup exportado para armazenamento externo. | Restauração completa da imagem a partir do último snapshot. | Fledson Bispo |
| R10 | Dificuldade de conciliação de horários para ritos acadêmicos. | Alta | Médio | Alto | Mitigar | Fixação prévia de janelas de reunião assíncronas e registro sistemático em atas no Discord. | Tomada de decisão por quórum mínimo liderada pela gestora. | Jaqueline Vitória |

16.2 Matriz de Probabilidade x Impacto

| Probabilidade \ Impacto | Baixo | Médio | Alto / Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | — | R06, R10 (Atenção) | R01 (Crítico - Ação Imediata) |
| Média | — | R08 (Moderado) | R02, R03, R05 (Crítico) |
| Baixa | — | R07 (Baixo) | R04, R09 (Alerta Máximo) |

17. PLANO DE QUALIDADE

O controle da qualidade assegura que as entregas técnicas cumpram rigorosamente as especificações declaradas, garantindo valor real para os operadores do sistema.

| Indicador de Qualidade | Meta Estabelecida | Método de Medição | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IQ01: Disponibilidade Operacional | ≥ 99,5\% do tempo ativo | Monitoramento via logs do Nginx e healthcheck de containers. | Diária / Contínua | Fledson Bispo |
| IQ02: Tempo de Resposta da API | < 800 ext{ms} nas consultas | Medição de latência via Network profiling e chamadas REST. | Semanal | Weverton Cordeiro |
| IQ03: Desempenho Front-end | Score ≥ 90 no Google Lighthouse | Auditoria automatizada de Performance, SEO e Boas Práticas. | A cada release | Gabriel Alves |
| IQ04: Densidade de Defeitos Críticos | 0 bugs bloqueantes em produção | Baterias de testes funcionais executadas em homologação. | Por sprint | Guilherme Silva |
| IQ05: Eficácia de Entrega de Webhooks | ≥ 99\% de entregas confirmadas | Verificação de logs de disparo e reenvio automático no n8n. | Semanal | Fledson Bispo |
| IQ06: Satisfação do Usuário Final (CSAT) | Avaliação média ≥ 8,5 / 10 | Questionário estruturado aplicado após treinamento prático. | Fim do Projeto | Jaqueline Vitória |

18. PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO

A execução do projeto seguiu os preceitos de frameworks ágeis combinados com a governança descrita no Guia PMBOK.

Início dos Trabalhos da Equipe: Os trabalhos foram inaugurados através de uma reunião formal de kick-off, na qual a gestora apresentou os objetivos, distribuiu os papéis técnicos, configurou o repositório no GitHub com regras de branches protegidas (`main` e `develop`) e estabeleceu o canal no Discord;

Distribuição das Atividades: O trabalho foi organizado em ciclos iterativos (sprints quinzenais). Cada integrante puxou demandas do backlog conforme sua especialidade, utilizando o kanban do projeto para movimentação das tarefas (*To Do*, *In Progress*, *Review*, *Done*);

Acompanhamento da Gestora: A gestora conduziu reuniões diárias curtas (*Daily Scrum*) de 15 minutos em formato assíncrono para verificar: a) O que foi concluído no dia anterior; b) O que será realizado hoje; c) Se há algum impedimento técnico ou externo;

Registro e Tratamento de Problemas: Qualquer inconformidade ou bug foi registrado como *Issue* no GitHub, recebendo categorização por rótulos (*bug*, *enhancement*, *critical*) e atribuição de responsável direto, com SLA de resposta máximo de 24 horas;

Comunicação aos Stakeholders: A cada encerramento de sprint, a gestora compilou o relatório executivo de progresso e realizou uma sessão de demonstração (*Sprint Review*) com a exibição do incremento de software funcional em ambiente de teste;

Verificação e Homologação das Entregas: Nenhuma entrega foi promovida para a branch principal de produção sem a aprovação prévia em checklist técnico pelo analista de QA e validação formal de critérios de aceite pela gestora.

19. APLICAÇÃO DO CICLO PDCA

O ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) foi adotado como metodologia contínua de melhoria operacional ao longo de todo o desenvolvimento.

19.1 Estrutura do PDCA no Projeto LeadFlow

PLAN (Planejar): Mapear as necessidades do lead e desenhar a arquitetura técnica, definindo os critérios de aceite e metas de sprint;

DO (Fazer): Codificar os componentes de software, provisionar containers e configurar as integrações de mensageria conforme o padrão arquitetural;

CHECK (Verificar): Realizar testes automatizados, auditorias de segurança de banco e coleta de métricas reais de tempo de resposta e taxa de erros;

ACT (Agir Corretivamente): Ajustar gargalos de performance, refatorar código de renderização e documentar lições aprendidas para os ciclos seguintes.

19.2 Exemplo Concreto de Aplicação do PDCA no LeadFlow

flowchart TD
    P["PLAN (Planejar)<br>Meta: Reduzir tempo de carregamento da listagem de leads para < 1.0s com 500+ registros."] --> D["DO (Fazer)<br>Desenvolvedor front implementou paginação e DBA criou índices btree nas colunas 'stage' e 'created_at'."]
    D --> C["CHECK (Verificar)<br>QA mediu o carregamento sob carga: tempo caiu de 2.8s para 0.45s, mas detectou travamento na rolagem mobile."]
    C --> A["ACT (Agir Corretivamente)<br>Substituída renderização tradicional por virtualização de lista (Virtual Scroll), padronizando a solução para todo o sistema."]
    A --> P

20. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E CONTROLE

O monitoramento confrontou continuamente o Planejado versus Realizado, assegurando alinhamento entre o cronograma, os custos e o escopo entregue.

20.1 Confronto Planejado × Realizado

| Dimensão do Projeto | Linha de Base (Planejado) | Desempenho Real (Realizado) | Variação Registrada | Análise Gerencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prazo Global | 16 semanas | 16 semanas | 0% | Concluído rigorosamente na data pactuada sem atrasos na entrega final. |
| Escopo (RF / RNF) | 15 RFs e 8 RNFs | 15 RFs e 8 RNFs | 0% | Todas as funcionalidades comprometidas foram integralmente entregues e validadas. |
| Orçamento Financeiro | R 28.160,00 | R 26.980,00 | -4,19% | Economia proporcionada pela utilização de instâncias otimizadas na VPS e tier free de rede. |
| Qualidade (Defeitos) | 0 bugs críticos | 0 bugs críticos | 100% | Ausência de erros impeditivos na versão homologada em produção. |

20.2 Relatório de Status do Projeto (Status Report Oficial)

================================================================================
RELATÓRIO EXECUTIVO DE STATUS DO PROJETO (STATUS REPORT)
PROJETO: LEADFLOW — CRM COM AUTOMAÇÃO DE LEADS
URL OFICIAL: https://uninove.sitevision.com.br
================================================================================
STATUS GERAL DO PROJETO: [ VERDE ] — EM OPERAÇÃO E APROVADO
PERCENTUAL CONCLUÍDO: 100%

• Total de Atividades Planejadas: 20
• Atividades Concluídas: 20 (100%)
• Atividades em Atraso: 0 (0%)
• Marcos Críticos Concluídos: 5 de 5 (M1 a M5 Aprovados)

PRINCIPAIS RISCOS SOB CONTROLE:
- Custo de VPS e consumo de memória Docker dentro do limite saudável (< 65% de RAM);
- Conectividade de WhatsApp via Evolution API estabilizada em container isolado;
- Segurança e privacidade blindadas por Row Level Security no PostgreSQL.

PROBLEMAS ATUAIS: Nenhum impedimento em aberto. Sistema em produção plena.
PRÓXIMAS ATIVIDADES: Apresentação acadêmica oficial e entrega da documentação.
================================================================================

21. CONTROLE DE QUALIDADE

Como simulação prática de controle de qualidade formal exigida pela disciplina, detalha-se a inspeção e teste do pacote mais complexo do sistema: o Pipeline Kanban Drag-and-Drop e Persistência Atômica.

21.1 Ficha de Inspeção e Verificação da Entrega

O que deveria ser entregue: O módulo de Pipeline Kanban com 7 etapas interativas na rota `/admin/leads`, permitindo mover cards de leads entre estágios com atualização visual fluida e sincronização imediata no banco de dados relacional.

Qual era o requisito associado: Requisitos Funcionais RF03 e RF04 (Kanban com arrastar e soltar e atualização de estágio) e Requisito Não Funcional RNF01 (resposta visual em menos de 100ms).

Como foi testado: O analista de QA realizou 50 operações consecutivas de arrastar cards entre colunas diferentes em condições variadas de rede (incluindo simulação de alta latência via Chrome DevTools com *Slow 3G*).

Qual foi o resultado obtido no primeiro ensaio: No teste inicial com latência artificial, constatou-se que a interface ficava bloqueada aguardando a resposta da rede e, em movimentações rápidas e sucessivas, ocorria dessincronização entre a posição do card na tela e o valor da coluna gravado no banco de dados.

Julgamento: REPROVADO no primeiro ciclo de testes de homologação.

Ação Corretiva Realizada:

O desenvolvedor front-end implementou a técnica de Atualização Otimista (Optimistic UI) com a biblioteca TanStack Query: o card é movido visualmente de imediato no estado local;

Implementou-se um mecanismo de *debounce* e bloqueio transacional no backend para evitar colisões simultâneas;

Adicionou-se tratamento com *rollback* automático e notificação visual (*Toast Alert*) caso a requisição de backend falhe.

Resultado do Re-teste: Após a correção, novo ensaio de 100 movimentações obteve 100% de sucesso, com sensação de fluidez absoluta para o operador. STATUS FINAL: APROVADO.

22. GESTÃO DE MUDANÇAS

Durante o ciclo de vida do projeto, solicitações de mudança devem ser avaliadas criticamente antes de qualquer execução, medindo impactos em escopo, cronograma, custos e riscos.

22.1 Formulário Oficial de Solicitação de Mudança (RFC)

================================================================================
SOLICITAÇÃO FORMAL DE MUDANÇA (REQUEST FOR CHANGE — RFC)
================================================================================
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: RFC-2026-003
DATA DA SOLICITAÇÃO: 14 de Outubro de 2026
SOLICITANTE: Carlos Eduardo Mendes (Diretor Comercial da PME / Usuário Piloto)
PATROCINADOR: Jaqueline Vitória Maraci (Gestora de Projeto)

1. DESCRIÇÃO DA MUDANÇA SOLICITADA:
Inclusão de classificação preditiva de temperatura ("Lead Scoring Inteligente")
no formulário público de briefing e exibição de badges com cores correspondentes
(Vermelho para Quente, Amarelo para Morno, Azul para Frio) diretamente nos cards
do painel Kanban e no Lead Workspace.

2. JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO:
A equipe de vendas piloto relatou que perdia tempo analisando o conteúdo de cada
briefing individualmente para descobrir quais clientes tinham maior orçamento e
urgência imediata. O cálculo de temperatura automatizado prioriza o contato
imediato para os leads com maior probabilidade de fechamento rápido.

3. ANÁLISE DE IMPACTO MULTIDISCIPLINAR:
• IMPACTO NO ESCOPO: Inclusão do componente visual `TemperatureSelect.tsx`, adição
  da coluna `temperature` com restrição CHECK no PostgreSQL e lógica de cálculo.
• IMPACTO NO PRAZO: Estimativa de acréscimo de 4 dias de desenvolvimento e testes.
• IMPACTO NO CUSTO: R 980,00 adicionais (20 horas técnicas de desenvolvimento/QA).
• IMPACTO NOS RECURSOS: Alocação direta de Gabriel Alves (Front) e Weverton (DBA).
• NOVOS RISCOS IDENTIFICADOS: Risco de classificação incorreta se o lead informar
  valores fictícios de orçamento. Mitigado por permitir override manual pelo vendedor.

4. DECISÃO DO COMITÊ DE CONTROLE DE MUDANÇAS:
[ X ] APROVADA
[   ] REJEITADA
[   ] POSTERGADA PARA VERSÃO FUTURA

PARECER DA GESTORA DE PROJETO:
"A mudança agrega valor comercial expressivo à proposta de valor do LeadFlow e sua
implementação pode ser absorvida pela folga do cronograma entre as semanas 11 e 12,
utilizando parte da reserva de contingência financeira aprovada no TAP."

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO:
Jaqueline Vitória Maraci — Gestora de Projetos (RA: 925203619)
================================================================================

23. SIMULAÇÃO DE PROBLEMA NO PROJETO

Como exigência metodológica da disciplina de Gestão de Projetos, apresenta-se a simulação de um evento imprevisto de alto risco e o plano de ação executado pela liderança.

23.1 Cenário do Problema Ocorrido

Durante a Semana 13, a equipe deparou-se com um bloqueio severo: a liberação do token de produção da API de WhatsApp foi postergada pela provedora em 8 dias úteis, ao mesmo tempo em que a porta do gateway Evolution API sofreu bloqueio de firewall na rede da VPS. O imprevisto ameaçou paralisar as atividades de integração e testes de mensageria.

23.2 Respostas às Questões Obrigatórias

Qual atividade foi afetada?

A atividade A13 (Implantação do Gateway de WhatsApp e Chatwoot) e subsequentemente a atividade A15 (Integração Front-end com Automações).

Qual entrega foi afetada?

A entrega E05 (Microsserviços e Containers de Integração) teve sua homologação parcial postergada.

O cronograma geral será alterado?

Não. O cronograma final foi preservado porque a gestora acionou a estratégia de contingência: a equipe utilizou um ambiente de *Mock/Sandbox* para simular os disparos de webhooks no n8n enquanto a liberação definitiva ocorria, antecipando o desenvolvimento do painel de Overview (A12), que não dependia do WhatsApp.

Existe impacto financeiro?

Sim. Houve a necessidade de 10 horas extras de engenharia de redes e DevOps para reconfiguração do túnel Cloudflare e firewall interno da VPS, gerando um custo de R 400,00, totalmente absorvido pela Reserva de Contingência.

Algum risco previsto se concretizou?

Sim. O risco R03 catalogado na Matriz de Riscos: *"Instabilidade ou mudança nas APIs externas integradas"*.

Qual foi a ação corretiva realizada?

O desenvolvedor DevOps reconfigurou o container Docker da Evolution API para utilizar comunicação interna via rede Docker Bridge (`127.0.0.1`), dispensando exposição direta de portas externas inseguras, e o front-end recebeu uma camada de abstração com botão de fallback que abre o WhatsApp Web diretamente com mensagem pré-formatada caso o gateway de fundo esteja temporariamente inacessível.

Quem foi comunicado?

A gestora comunicou imediatamente toda a equipe de desenvolvimento na Daily Scrum, abriu um chamado técnico no suporte da VPS e notificou os stakeholders no relatório semanal de status de sexta-feira, tranquilizando-os quanto à manutenção do prazo final.

24. ENCERRAMENTO DO PROJETO

O encerramento formal consagra o cumprimento de todas as obrigações contratuais, técnicas e acadêmicas, transferindo o sistema para o estágio operacional de sustentação.

24.1 Checklist Formal de Conclusão do Projeto

| Item de Verificação | Situação | Observações e Evidências |
| --- | --- | --- |
| 1. Todas as atividades foram concluídas? | SIM | 100% das 20 atividades da EAP finalizadas com commits no repositório. |
| 2. Todas as entregas foram realizadas? | SIM | Landing page, CRM Kanban, Workspace, Overview e containers em produção. |
| 3. Os requisitos foram atendidos? | SIM | 15 Requisitos Funcionais e 8 Não Funcionais verificados e testados. |
| 4. O cliente / sponsor aprovou? | SIM | Homologação formal realizada sem débitos bloqueantes. |
| 5. Existem pendências em aberto? | NÃO | Débitos técnicos residuais catalogados como melhorias para versão 2.0. |
| 6. A documentação foi finalizada? | SIM | Especificações, esquemas de banco, manual e relatório final entregues. |
| 7. Os resultados foram comparados ao planejamento? | SIM | Prazo cumprido em 16 semanas com custo real abaixo do teto limite. |

24.2 Termo Formal de Aceite e Encerramento

================================================================================
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ACEITE E ENCERRAMENTO DO PROJETO
================================================================================
PROJETO: LEADFLOW — SISTEMA DE CRM COM AUTOMAÇÃO DE LEADS
AMBIENTE OFICIAL: https://uninove.sitevision.com.br
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO — UNINOVE

Por meio deste instrumento formal, declara-se que o projeto LEADFLOW foi
integralmente desenvolvido, testado, validado e implantado com sucesso, cumprindo
com exatidão os requisitos estabelecidos no Termo de Abertura do Projeto (TAP) e
na Declaração de Escopo.

O produto final encontra-se plenamente ativo, com tempo de resposta estável,
protocolo de segurança HTTPS ativo, integração com banco de dados relacional e
ecossistema de automação operante.

Com a conclusão satisfatória de todos os critérios de qualidade e a entrega
desta documentação técnica e analítica, considera-se o projeto FORMALMENTE
ENCERRADO e aprovado para efeitos de avaliação na disciplina de Gestão de Projetos.

São Paulo, 26 de Outubro de 2026.

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

________________________________________
Jaqueline Vitória Maraci — RA: 925203619
Gestora do Projeto (Project Manager)

________________________________________
Fledson Oliveira Silva Bispo — RA: 926201748
Desenvolvedor Back-end & DevOps

________________________________________
Gabriel Alves Gouveia — RA: 925208265
Desenvolvedor Front-end & UI/UX

________________________________________
Guilherme de Lima Silva — RA: 925201716
Analista de Garantia da Qualidade (QA)

________________________________________
Weverton Cordeiro — RA: 925203088
Analista de Banco de Dados (DBA)

________________________________________
Prof.ª Rosana Cordovil da Silva
Docente e Orientadora da Disciplina de Gestão de Projetos — UNINOVE
================================================================================

25. LIÇÕES APRENDIDAS

A retrospectiva reflexiva do projeto constitui um ativo organizacional fundamental para a consolidação de maturidade técnica e gerencial dos formandos.

25.1 O que funcionou muito bem?

Liderança Assertiva e Governança Ágil: A definição cristalina do papel da Gestora de Projeto (Jaqueline Vitória) centralizando o controle de prazos e a interface com os stakeholders evitou a dispersão de foco e manteve a equipe coesa ao longo das 16 semanas;

Modernidade e Produtividade da Stack Tecnológica: A combinação do ecossistema React 18 com Vite, TypeScript, Tailwind CSS e Shadcn/Radix UI permitiu construir uma interface visualmente profissional e extremamente veloz em tempo recorde;

Persistência Segura com Row Level Security (RLS): A delegação da autenticação e das regras de segurança de borda para o PostgreSQL/Supabase garantiu conformidade nativa com a LGPD sem a necessidade de codificação de centenas de linhas de middleware redundante;

Deploy e Integração Contínua em Nuvem Real: Ter o sistema rodando em ambiente de produção real (`uninove.sitevision.com.br`) desde os estágios intermediários eliminou a clássica surpresa de *"na minha máquina funciona, mas em produção falha"*.

25.2 O que não funcionou como esperado?

Dependência Crítica de Gateways Externos: A tentativa de integrar APIs de mensageria de terceiros sem um ambiente de sandbox previamente homologado gerou atrasos desnecessários e retrabalho na semana 13;

Complexidade Imprevista do Drag-and-Drop em Mobile: A interação de arrastar cartões de leads com o dedo em telas sensíveis ao toque exigiu configurações minuciosas de prevenção de scroll de página que consumiram mais horas do que o inicialmente orçado;

Curva de Alinhamento das Agendas dos Integrantes: A conciliação de horários de trabalho e estudos dos membros demandou ajustes iniciais para evitar gargalos na aprovação de *pull requests*.

25.3 O que poderia ter sido feito de maneira diferente?

Construção de Mocks de API desde o Primeiro Dia: Se os contratos de API tivessem sido mockados imediatamente no início do front-end, a dependência do gateway de WhatsApp não teria gerado qualquer tensão no cronograma;

Definição de Testes de Carga Automatizados mais Cedo: A virtualização de listas no kanban deveria ter sido adotada logo no protótipo, poupando a necessidade de refatoração identificada na fase de testes de QA;

Automação de Pipelines CI/CD via GitHub Actions: Embora o deploy manual via script na VPS tenha funcionado com perfeição, a configuração de uma esteira automática de CI/CD traria ainda maior conforto operacional à equipe.

25.4 Conhecimentos Adquiridos para Projetos Futuros

Integração Real entre Metodologia PMBOK e Práticas Ágeis: O grupo assimilou na prática que a estrutura rigorosa de TAP, EAP, PERT e Matriz RACI não anula a flexibilidade do Scrum/Kanban, mas fornece o alicerce estratégico indispensável para que o desenvolvimento ágil não se transforme em desordem;

Arquitetura de Microsserviços e Mensageria Distribuída: Domínio prático sobre containers Docker, orquestração de tráfego com Nginx, tunelamento seguro Cloudflare e manipulação de webhooks com n8n;

Engenharia de Software Orientada à Privacidade (Privacy by Design): Conscientização profunda sobre a responsabilidade ética e jurídica no tratamento de dados cadastrais conforme a legislação vigente no Brasil.

26. CONCLUSÃO

O projeto LeadFlow — CRM com Automação de Leads encerra seu ciclo de desenvolvimento atingindo plenamente todos os objetivos pedagógicos, técnicos e gerenciais propostos no âmbito da disciplina de Gestão de Projetos da Universidade Nove de Julho — UNINOVE.

A entrega transcendeu a esfera teórica de uma simulação acadêmica ao disponibilizar uma solução tecnológica viva, operante e acessível publicamente em [https://uninove.sitevision.com.br](https://uninove.sitevision.com.br). Ao integrar uma landing page de alta conversão, triagem com lead scoring, kanban interativo drag-and-drop, workspace com notas e timeline, mensageria de WhatsApp e painel analítico de indicadores, o LeadFlow prova sua eficácia como ferramenta transformadora da rotina comercial de pequenas e médias empresas.

O rigor metodológico demonstrado nas 25 etapas anteriores — do alinhamento inicial dos stakeholders, passando pelas estimativas estatísticas PERT, pela matriz de riscos, pela análise sistemática de mudanças e pela homologação contínua da qualidade — comprova que a engenharia de software contemporânea exige tanto primor técnico na escrita do código quanto excelência estratégica na gestão de prazos, pessoas e processos. A equipe consolida, assim, as competências técnicas e gerenciais que qualificam seus membros como profissionais aptos e diferenciados para atuar com liderança no mercado de Tecnologia da Informação.

27. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). *NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). *NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração.* Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).* Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Sistemas de Banco de Dados.* 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

KERZNER, Harold. *Gestão de Projetos: As Melhores Práticas.* 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional.* 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK).* 6. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK) e o Padrão para Gerenciamento de Projetos.* 7. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software.* 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.